## 기능명세서
상승팀 팀프로젝트 기능명세서
세부 요구 사항 | 요청일 | 요청자 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 예정 소요일 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 보완일 | 개발 | 비고
Material Management_v4 엑셀 파일 참고 |  | 전부장님 | 팀 프로젝트 | front-end | 로그인 | 1
[5 empty] | 회원가입 | 1
[5 empty] | 시간 날짜 페이지 | 3 | [5 empty] | 배경이미지 선정, 24시 디지털 시계
[5 empty] | 달력 | 3 | [5 empty] | 사이드 헤더 필수
[5 empty] | 도움말 | 1 | [5 empty] | 멘트 구상하기
|  |  |  | 세부 작업사항 | 달력 감정 팝업 | [6 empty] | 오늘 날짜를 클릭시 팝업
[5 empty] | 달력 페이지 감정 설명 | [6 empty] | 온클릭
달력 페이지 통계 기능
로그인 기능 구현
회원가입 기능 구현
기본 페이지 달력및 날짜 구현
시간 세팅
달력 세팅
[5 empty] | 달력에 감정 대입 기능 구현 | [6 empty] | 빨강 - 분노,노랑 - 행복(기쁨), 흰색 - 보통, 파랑 - 슬픔, 주황 - 짜증, 분홍 - 설렘
달력 전월및 전년도 이동 기능 구현
도움말 내용 작성
도움말 고객센터 기능 구현
데이터베이스 테이블 세팅
스프링부트 프로젝트 세팅
|  |  |  | 옵션 | 엑셀 다운로드 | [6 empty] | 날짜별 감정 엑셀 다운로드기능
[5 empty] | 관리자 페이지 | [6 empty] | 비밀번호 수정만 가능
간편 로그인 구현
다크 모드

## 개발일정
해군 종합정보체계 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 9월 | [15 empty] | 10월 | [16 empty] | 진행율 (%) | 산출물
|  |  |  | 5일 | 6일 | 9일 | 10일 | 11일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 30일 | 1일 | 2일 | 4일 | 7일(1차 배포) | 8일 | 10일 | 11일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일
해군종합 정보체계 | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안 | [33 empty] | 0 |  | 100
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 |  | 휴가 | [31 empty] | 0
| 설계 | 기능 설계 | 기능 정의 | [33 empty] | 0
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의 | [33 empty] | 0
| 개발 | 이발예약 | 이발병 전용 스케줄 관리 | [33 empty] | 0
|  |  | 병사,간부 이발예약 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  | 함장소개 | 함장과의 대화 | [33 empty] | 0
|  |  | 함정소개 | [33 empty] | 0
|  |  | 조직도 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  | 전자 교범 | 전자 교범 | [33 empty] | 0
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트 | [33 empty] | 0 |  | 100
|  |  | 배포 | [33 empty] | 0
현재